<https://do2021.niko.institute/cabinet/results/scale-quality-profile-doo/7747>

Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 11 «Золотой ключик» - филиал ДОУ № 20 «Зоренька»

Муниципальное образование Серовский городской округ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаток, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель с указанием ФИО и должности  | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| Недостаточное оснащение в ДОО рабочих мест педагогов программным обеспечением и необходимой компьютерной техникой. | Приобретение ПК с программным обеспечением и необходимой компьютерной техникой. | 2 квартал 2023 | Главный бухгалтер, заведующий МАДОУ |  |  |
| Недостаточное системное профессиональное развитие педагогов через различные формы (повышение квалификации, корпоративное ит.п) во всех образовательных областях, овладения навыками реализации различных форм образовательной деятельности. | Разработка Плана повышения квалификации педагогов.  | январь 2022 | Заместитель по УВР | Составлен План-график прохождения процедуры аттестации и повышения квалификации (курсы) | 28.01.2022 |
| Недостаточная системная работа с инвалидами, включающую в себя комплекс мер по обеспечению доступности образовательных услуг для инвалидов | Разработка «Положения об организации инклюзивного образования в ДОО» | Сентябрь 2022 | Заместитель по УВР |  |  |
| Не полное соответствие прилегающей территории требованиям нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных актов (большое количество шин).  | При входе установить стенд с планом территории с указанием всех игровых зон и планом эвакуации детей в экстренных случаях. | 2 квартал 2023 | Заместитель по АХЧ |  |  |
| Отсутствие локальных нормативных документов, обеспечивающих системное медицинское сопровождение с учетом потребностей воспитанников ДОО и запросов родителей | Заключить договор с ГАУЗ СО «Серовская городская больница» на медицинское сопровождение воспитанников ДОО | Январь 2022 | Заведующий МАДОУ № 11 | Заключен договор с ГАУЗ СО Серовская городская больница | 10.01.2022 |
| Недостаточное привлечение родительской общественности к участию в разработке Программы развития ДОО. | Привлечение Совета родителей к участию в разработке Программы развития ДОО. | Декабрь 2025 | Заведующий МАДОУ № 11 |  |  |
| Отсутствие в ДОО положения об "Адаптированной образовательной программы " для ребёнка, посещающего группу общеразвивающей направленности, составленной на основе АООП ДО, с учётом рекомендаций ПМПК, актуальных и потенциальных возможностей ребёнка.  | Разработать положение об "Адаптированной образовательной программы " для ребёнка, посещающего группу общеразвивающей направленности, составленной на основе АООП ДО, с учётом рекомендаций ПМПК, актуальных и потенциальных возможностей ребёнка. | Сентябрь 2022 | Заместитель по УВР |  |  |
| Недостаточная организация систематической исследовательской деятельности детей и экспериментирования при реализации различных форм деятельности во всех образовательных областях с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников.  | Оборудовать центры для исследовательской деятельности и экспериментов, с учетом его оснащения и контроля безопасности.. | январь 2022 | Воспитатели филиала ДОУ № 20 | Оборудованы центры для исследовательской деятельности и экспериментов, с учетом его оснащения и контроля безопасности. | 21.01.2022 |
| Недостаточное пространство и его оснащение не позволяющее организовать эстетическое развитие во всех образовательных областях и различных формах деятельности. | Оборудовать пространство и его оснащение, позволяющее организовать эстетическое развитие во всех образовательных областях и различных формах деятельности (Центры). | январь 2022 | Воспитатели филиала ДОУ № 20 | Оборудовано пространство и его оснащение, позволяющее организовать эстетическое развитие во всех образовательных областях и различных формах деятельности (Центры). | 20.01.2022 |
| Недостаточное разностороннее творческое развитие детей в разных сферах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство), интегрированные в различные образовательные области, реализуемое в разных формах деятельности (в игре, творческих занятиях и пр.). | Оборудовать центры для разностороннего творческого развития детей в разных сферах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство) | Январь 2022 | Воспитатели филиала ДОУ № 20 | Оборудованы центры для разностороннего творческого развития детей в разных сферах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) | 18.01.2022 |
| Недостаточное создание условий, направленных на развитие целостных и системных представлений детей об окружающем мире (напр., представления о природных экосистемах, разворачивание ленты истории техники и технологий, взаимосвязи разных событий и пр.) с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы детей. В том числе достаточное оснащения для развития познавательной активности в самостоятельной деятельности детей. | Оборудовать центры, направленные на развитие целостных и системных представлений детей об окружающем мире (представления о природных экосистемах, разворачивание ленты истории техники и технологий, взаимосвязи разных событий и пр.)  | январь 2022 | Воспитатели филиала ДОУ № 20 | Оборудованы центры, направленные на развитие целостных и системных представлений детей об окружающем мире.  | 20.01.2022 |
| Недостаточно организована системная работа по освоению письменно речи.  |  Обновить оформление и наполняемость речевых центров.  | январь 2022 | воспитатели | Обновлено оформление и наполняемость речевых центров | 20.01.2022 |
| Недостаточно реализуются условия для развития детей по индивидуальной траектории, с учетом результатов педагогической диагностики и наблюдений, зафиксированных рекомендаций. | Организовать работу с одаренными детьми в соответствии с Положением о работе с одаренными детьми | Январь 2022 | Заместитель по УВР | Создание индивидуальных маршрутов на текущий учебный год | 01.02.2022 |
| Отсутствует пространство для отдыха и уединения детей в течение дня. | Создать и оснастить пространства для отдыха и уединения детей в течение дня | февраль 2022 | Воспитатель | Создано пространство для отдыха и уединения детей в течение дня (уголок уединения) | 01.02.2022 |
| Отсутствие индивидуальной программы по профессиональному развитию ( самосовершенствованию) педагога с учётом выявленных профессиональных дефицитов необходимый знаний, умений и навыков в рамках необходимых трудовых действий в оцениваемых областях качества | Разработать Перспективный план развития педагога на учебный год  | Сентябрь 2022 | Старший воспитатель |  |  |
| Обратить внимание на необходимость проведения мероприятий, цель которых — формирование (в т. ч. у родителей воспитанников группы) толерантного отношения к детям с ОВЗ. | Включить в повестку родительских собраний вопрос о толерантном отношении к детям с ОВЗ | июнь 2022 | Воспитатель | Проведены беседы о толерантном отношении к детям с ОВЗ на родительском собрании | 14.06.2022 |

